## Thông tin dự án
DỮ LIỆU GIẢ LẬP — dự án tham chiếu cho bộ demo Tokai Minato (không phải dự án thật)
Mã case study | cs_rag_sop_teams_jp
Tên dự án | Hỏi đáp tiêu chuẩn thao tác qua Microsoft Teams cho nhà máy linh kiện điện tử (giả lập)
Ngành | Sản xuất linh kiện điện tử
Thị trường / ngôn ngữ khách | jp / ja
Hướng giải pháp | rag
Số requirement | 26
Hệ số áp dụng khi ước lượng | customer_jp, strict_compliance
Công nghệ | Azure OpenAI, Azure AI Search, SharePoint Online, Microsoft Teams, Entra ID
Tháng chào thầu | 2024-07
Kết quả chào thầu | Trúng thầu
Hợp đồng | PoC: 準委任 · MVP: 請負 · Vận hành: 準委任
Lý do | Giá cạnh tranh; đề xuất dùng lại hạ tầng Microsoft 365 sẵn có của khách.
Tóm tắt | Hỏi đáp trên khoảng 900 tiêu chuẩn thao tác và quy trình chất lượng lưu trên SharePoint; dùng qua Teams; phân quyền tài liệu theo nhà máy và phòng ban; loại bản cũ khỏi câu trả lời khi tài liệu được sửa.
Loại WBS | WBS ước lượng khi chào thầu và effort thực tế sau dự án

## WBS
Mã | Hạng mục (VI) | 作業項目 (JA) | Giai đoạn | Vai trò | Man-day ước lượng | Man-day thực tế | Chênh lệch | Requirement liên quan | Ghi chú
1 | PoC | PoC | PoC
1.1 | Quản lý PoC | PoC管理 | PoC
1.1.01 | Kickoff và lập kế hoạch PoC | PoCキックオフ・計画策定 | PoC | PM | 4.5 | 4.5
1.1.02 | Họp định kỳ và báo cáo tuần | 週次定例・報告 | PoC | PM | 5 | 5
1.1.03 | Cầu nối với khách, dịch tài liệu | ブリッジSE・資料翻訳 | PoC | BrSE | 6.5 | 7
1.2 | Khảo sát và chuẩn bị dữ liệu | データ調査・準備 | PoC
1.2.01 | Chọn tập tài liệu PoC | PoC対象文書の選定 | PoC | BA | 3 | 3.5
1.3 | Pipeline RAG thử nghiệm | RAGパイプライン試作 | PoC
1.3.01 | Chia đoạn và tạo chỉ mục tìm kiếm | チャンク分割・検索インデックス作成 | PoC | AI Engineer | 6.5 | 7
1.3.02 | Prompt trả lời kèm trích dẫn nguồn | 根拠付き回答プロンプト設計 | PoC | AI Engineer | 6.5 | 7
1.3.03 | API backend PoC | PoCバックエンドAPI | PoC | Backend | 6.5 | 7
1.4 | Giao diện và hạ tầng PoC | 画面・基盤（PoC） | PoC
1.4.01 | Màn hình chat hiển thị nguồn | 根拠表示付きチャット画面 | PoC | Frontend | 6.5 | 7
1.4.02 | Dựng môi trường cloud PoC | PoC環境構築 | PoC | Infra | 5 | 5
1.4.03 | Đăng nhập một lần (SSO) | シングルサインオン設定 | PoC | Infra | 3 | 3
1.5 | Đánh giá PoC | PoC評価 | PoC
1.5.01 | Bộ câu hỏi đánh giá và đáp án | 評価用質問・正解データ整備 | PoC | QA | 5 | 5
1.5.02 | Đo tỉ lệ trả lời đúng | 正答率測定 | PoC | QA | 5 | 5
1.5.03 | Đánh giá tại hiện trường | 現場評価（5段階） | PoC | QA | 4 | 4
1.5.04 | Báo cáo kết quả, đề xuất go/no-go | PoC結果報告・本開発判断資料 | PoC | PM | 5 | 5
2 | MVP (本開発) | 本開発 | MVP
2.1 | Quản lý dự án | プロジェクト管理 | MVP
2.1.01 | Kế hoạch chi tiết | 詳細計画 | MVP | PM | 6.5 | 6.5
2.1.02 | Họp tuần và báo cáo tháng (đợt 1/2) | 定例・月次報告（1/2） | MVP | PM | 6.5 | 6.5
2.1.03 | Họp tuần và báo cáo tháng (đợt 2/2) | 定例・月次報告（2/2） | MVP | PM | 6.5 | 6.5
2.1.04 | Quản lý rủi ro và thay đổi | リスク・変更管理 | MVP | PM | 8.5 | 9
2.1.05 | BrSE giao tiếp với khách (đợt 1/2) | ブリッジSE対応（1/2） | MVP | BrSE | 6.5 | 6.5
2.1.06 | BrSE giao tiếp với khách (đợt 2/2) | ブリッジSE対応（2/2） | MVP | BrSE | 6.5 | 6.5
2.2 | Thiết kế | 設計 | MVP
2.2.01 | Chi tiết hóa yêu cầu (đợt 1/2) | 要件定義詳細化（1/2） | MVP | BA | 6.5 | 6.5
2.2.02 | Chi tiết hóa yêu cầu (đợt 2/2) | 要件定義詳細化（2/2） | MVP | BA | 6.5 | 6.5
2.2.03 | Thiết kế kiến trúc cloud | クラウドアーキテクチャ設計 | MVP | Infra | 8.5 | 9
2.2.04 | Thiết kế màn hình | 画面設計 | MVP | Frontend | 8.5 | 9
2.2.05 | Thiết kế bảo mật và phân quyền | セキュリティ・権限設計 | MVP | Backend | 8.5 | 9
2.3 | Dữ liệu và chỉ mục toàn bộ | 全データ取込・インデックス | MVP
2.3.01 | Quản lý phiên bản tài liệu (đợt 1/2) | 文書版管理（1/2） | MVP | Backend | 5 | 5.5
2.3.02 | Quản lý phiên bản tài liệu (đợt 2/2) | 文書版管理（2/2） | MVP | Backend | 5 | 5.5
2.3.03 | Đồng bộ SharePoint (đợt 1/2) | SharePoint定期同期（1/2） | MVP | Backend | 6 | 8 |  | R-DOC-05 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.3.04 | Đồng bộ SharePoint (đợt 2/2) | SharePoint定期同期（2/2） | MVP | Backend | 6 | 8 |  | R-DOC-05 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.3.05 | Phân quyền tài liệu theo nhà máy (đợt 1/2) | 工場別閲覧権限（1/2） | MVP | Backend | 5 | 5.5
2.3.06 | Phân quyền tài liệu theo nhà máy (đợt 2/2) | 工場別閲覧権限（2/2） | MVP | Backend | 5 | 5.5
2.4 | Chức năng hỏi đáp | 質問応答機能 | MVP
2.4.01 | Cải thiện tìm kiếm (hybrid, rerank) (đợt 1/2) | 検索精度改善（ハイブリッド・リランク）（1/2） | MVP | AI Engineer | 6.5 | 6.5
2.4.02 | Cải thiện tìm kiếm (hybrid, rerank) (đợt 2/2) | 検索精度改善（ハイブリッド・リランク）（2/2） | MVP | AI Engineer | 6.5 | 6.5
2.4.03 | Lọc theo mã thiết bị, mã lỗi | 設備ID・アラームコード絞り込み | MVP | AI Engineer | 8.5 | 9
2.4.04 | Hỏi tiếp theo ngữ cảnh | 追加質問への対応 | MVP | AI Engineer | 8.5 | 9
2.4.05 | Hiển thị hình và bảng | 図表表示 | MVP | Frontend | 8.5 | 9
2.4.06 | Phản hồi của người dùng | 回答フィードバック | MVP | Frontend | 6.5 | 6.5
2.5 | Kênh sử dụng và quản trị | 利用チャネル・管理機能 | MVP
2.5.01 | Bot Microsoft Teams (đợt 1/2) | Teams連携ボット（1/2） | MVP | Backend | 6.5 | 8 |  | R-UI-02 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.5.02 | Bot Microsoft Teams (đợt 2/2) | Teams連携ボット（2/2） | MVP | Backend | 6.5 | 8 |  | R-UI-02 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.5.03 | Dashboard tình hình sử dụng (đợt 1/2) | 利用状況ダッシュボード（1/2） | MVP | Frontend | 5 | 5
2.5.04 | Dashboard tình hình sử dụng (đợt 2/2) | 利用状況ダッシュボード（2/2） | MVP | Frontend | 5 | 5
2.5.05 | Cải thiện câu trả lời bị đánh giá thấp | 低評価回答の改善機能 | MVP | Frontend | 8.5 | 9
2.5.06 | Quản lý người dùng theo nhóm | 利用者・権限管理（グループ連携） | MVP | Backend | 6.5 | 6.5
2.5.07 | Log thao tác | 操作ログ | MVP | Backend | 6.5 | 6.5
2.6 | Hạ tầng và bảo mật | 基盤・セキュリティ | MVP
2.6.01 | Ba môi trường dev, stg, prod (đợt 1/2) | 開発・検証・本番環境構築（1/2） | MVP | Infra | 6 | 6
2.6.02 | Ba môi trường dev, stg, prod (đợt 2/2) | 開発・検証・本番環境構築（2/2） | MVP | Infra | 6 | 6
2.6.03 | Kết nối nội bộ và mã hóa | 閉域接続・暗号化 | MVP | Infra | 8.5 | 9
2.6.04 | Giám sát hệ thống | 監視設定 | MVP | Infra | 5 | 5
2.7 | Kiểm thử | テスト | MVP
2.7.01 | Kiểm thử chức năng (đợt 1/2) | 機能テスト（1/2） | MVP | QA | 6.5 | 6.5
2.7.02 | Kiểm thử chức năng (đợt 2/2) | 機能テスト（2/2） | MVP | QA | 6.5 | 6.5
2.7.03 | Kiểm thử hiệu năng | 性能テスト | MVP | QA | 8 | 8.5
2.7.04 | Kiểm thử bảo mật | セキュリティテスト | MVP | QA | 6.5 | 6.5
2.7.05 | Đánh giá lại tỉ lệ trả lời đúng | 正答率再評価 | MVP | QA | 8 | 8.5
2.7.06 | Hỗ trợ nghiệm thu (UAT) | 受入テスト支援 | MVP | PM | 8 | 8.5
3 | Production (展開・運用) | 展開・運用 | Production
3.1 | Triển khai | 展開 | Production
3.1.01 | Kế hoạch triển khai | 展開計画 | Production | PM | 5.5 | 6
3.1.02 | Kiểm tra chất lượng dữ liệu nạp | 投入データ品質確認 | Production | QA | 8 | 8.5
3.1.03 | Release production | 本番リリース | Production | Infra | 6.5 | 7
3.1.04 | Kiểm thử chấp nhận cuối | 最終受入確認 | Production | QA | 8 | 8.5
3.2 | Ổn định sau go-live | 稼働後安定化 | Production
3.2.01 | Hỗ trợ sau go-live, tuần 1–2 (đợt 1/2) | ハイパーケア（1〜2週）（1/2） | Production | Backend | 5.5 | 6
3.2.02 | Hỗ trợ sau go-live, tuần 1–2 (đợt 2/2) | ハイパーケア（1〜2週）（2/2） | Production | Backend | 5.5 | 6
3.2.03 | Hỗ trợ sau go-live, tuần 3–4 | ハイパーケア（3〜4週） | Production | Backend | 7.5 | 8
3.2.04 | Sửa lỗi phát sinh | 不具合修正 | Production | Frontend | 7.5 | 8
3.2.05 | Tinh chỉnh hiệu năng và chi phí | 性能・コスト最適化 | Production | Infra | 6.5 | 7
3.2.06 | Tinh chỉnh câu trả lời | 回答品質チューニング | Production | AI Engineer | 9 | 10
3.3 | Đào tạo và tài liệu | 教育・マニュアル | Production
3.3.01 | Đào tạo quản trị viên | 管理者研修 | Production | BA | 4 | 5
3.3.02 | Đào tạo người dùng tại Nhật | 国内利用者説明会 | Production | BA | 5.5 | 6
3.4 | Vận hành và bàn giao | 運用・引継ぎ | Production
3.4.01 | Runbook vận hành | 運用手順書 | Production | Infra | 6.5 | 7
3.4.02 | Quy trình cập nhật LLM và đánh giá lại | LLM更新手順・再評価 | Production | AI Engineer | 5.5 | 6
3.4.03 | Giám sát và cảnh báo | 監視・アラート設定 | Production | Infra | 5.5 | 6
3.4.04 | Báo cáo tháng | 月次報告 | Production | PM | 6.5 | 7
3.4.05 | Bàn giao | 引継ぎ | Production | PM | 5.5 | 6
3.4.06 | Kiểm thử hồi quy | 回帰テスト | Production | QA | 6.5 | 7
TỔNG

## Tổng hợp
Giai đoạn | Vai trò | Man-day ước lượng | Man-day thực tế | Thực tế / ước lượng
PoC | PM
PoC | BA
PoC | BrSE
PoC | AI Engineer
PoC | Backend
PoC | Frontend
PoC | QA
PoC | Infra
Tổng PoC
MVP | PM
MVP | BA
MVP | BrSE
MVP | AI Engineer
MVP | Backend
MVP | Frontend
MVP | QA
MVP | Infra
Tổng MVP
Production | PM
Production | BA
Production | BrSE
Production | AI Engineer
Production | Backend
Production | Frontend
Production | QA
Production | Infra
Tổng Production

## Lịch thực tế
Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Số tuần
PoC | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 8
Đánh giá go/no-go, ký hợp đồng | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 2
MVP (本開発) | 2024-11-11 | 2025-03-28 | 20
Production (展開・運用) | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 8

## Bài học
# | Bài học
1 | Đồng bộ SharePoint và loại bản cũ khỏi chỉ mục phức tạp hơn dự kiến khi thư mục bị di chuyển.
2 | Phân quyền theo nhóm Entra ID phải thống nhất với bộ phận IT của khách ngay từ thiết kế.