## Thông tin dự án
DỮ LIỆU GIẢ LẬP — dự án tham chiếu cho bộ demo Tokai Minato (không phải dự án thật)
Mã case study | cs_agent_report_voice_jp
Tên dự án | Agent lập báo cáo bảo trì từ ghi chú giọng nói cho nhà máy cơ khí (giả lập)
Ngành | Cơ khí chính xác
Thị trường / ngôn ngữ khách | jp / ja
Hướng giải pháp | agent
Số requirement | 20
Hệ số áp dụng khi ước lượng | customer_jp
Công nghệ | Azure OpenAI, Azure AI Speech, Python, React, .NET API
Tháng chào thầu | 2025-06
Kết quả chào thầu | Trúng thầu
Hợp đồng | PoC: 準委任 · MVP: 請負 · Vận hành: 準委任
Lý do | Demo trực tiếp trên tablet trong buổi thuyết trình.
Tóm tắt | Kỹ thuật viên đọc ghi chú bằng giọng nói trên tablet; agent sinh báo cáo bảo trì theo mẫu của khách, gợi ý mã lỗi và linh kiện, chờ người duyệt rồi đăng ký vào hệ thống bảo trì.
Loại WBS | WBS ước lượng khi chào thầu và effort thực tế sau dự án

## WBS
Mã | Hạng mục (VI) | 作業項目 (JA) | Giai đoạn | Vai trò | Man-day ước lượng | Man-day thực tế | Chênh lệch | Requirement liên quan | Ghi chú
1 | PoC | PoC | PoC
1.1 | Quản lý PoC | PoC管理 | PoC
1.1.01 | Kickoff và lập kế hoạch PoC | PoCキックオフ・計画策定 | PoC | PM | 3.5 | 4
1.1.02 | Họp định kỳ và báo cáo tuần | 週次定例・報告 | PoC | PM | 4.5 | 4.5
1.1.03 | Cầu nối với khách | ブリッジSE対応 | PoC | BrSE | 5 | 5
1.2 | Khảo sát nghiệp vụ | 業務調査 | PoC
1.2.01 | Khảo sát quy trình lập báo cáo bảo trì | 作業報告書作成業務の調査 | PoC | BA | 5 | 5
1.2.02 | Thu thập mẫu báo cáo và ghi chú hiện trường | 報告書様式・現場メモの収集 | PoC | BA | 4 | 4.5
1.3 | Agent thử nghiệm | エージェント試作 | PoC
1.3.01 | Nhận dạng giọng nói trong môi trường ồn | 騒音環境での音声認識 | PoC | AI Engineer | 6 | 8.5 |  | R-UI-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
1.3.02 | Sinh báo cáo theo mẫu từ ghi chú | メモからの報告書生成 | PoC | AI Engineer | 7 | 7.5
1.3.03 | Kiểm tra thiếu mục bắt buộc | 必須項目の欠落チェック | PoC | AI Engineer | 4 | 4
1.3.04 | API backend PoC | PoCバックエンドAPI | PoC | Backend | 5 | 5
1.3.05 | Màn hình nhập ghi chú trên tablet | タブレット入力画面 | PoC | Frontend | 5 | 5
1.3.06 | Môi trường cloud PoC | PoC環境構築 | PoC | Infra | 4 | 4
1.4 | Đánh giá PoC | PoC評価 | PoC
1.4.01 | Đánh giá chất lượng báo cáo sinh ra | 生成報告書の品質評価 | PoC | QA | 5 | 5
1.4.02 | Đo thời gian lập báo cáo | 作成時間の測定 | PoC | QA | 3.5 | 4
1.4.03 | Báo cáo kết quả PoC | PoC結果報告 | PoC | PM | 3.5 | 4
2 | MVP (本開発) | 本開発 | MVP
2.1 | Quản lý dự án | プロジェクト管理 | MVP
2.1.01 | Kế hoạch chi tiết | 詳細計画 | MVP | PM | 7.5 | 7.5
2.1.02 | Họp tuần và báo cáo tháng (đợt 1/2) | 定例・月次報告（1/2） | MVP | PM | 7.5 | 7.5
2.1.03 | Họp tuần và báo cáo tháng (đợt 2/2) | 定例・月次報告（2/2） | MVP | PM | 7.5 | 7.5
2.1.04 | Quản lý rủi ro và thay đổi | リスク・変更管理 | MVP | PM | 9.5 | 9.5
2.1.05 | BrSE giao tiếp với khách (đợt 1/2) | ブリッジSE対応（1/2） | MVP | BrSE | 7.5 | 7.5
2.1.06 | BrSE giao tiếp với khách (đợt 2/2) | ブリッジSE対応（2/2） | MVP | BrSE | 7.5 | 7.5
2.2 | Thiết kế | 設計 | MVP
2.2.01 | Chi tiết hóa yêu cầu (đợt 1/2) | 要件定義詳細化（1/2） | MVP | BA | 7.5 | 7.5
2.2.02 | Chi tiết hóa yêu cầu (đợt 2/2) | 要件定義詳細化（2/2） | MVP | BA | 7.5 | 7.5
2.2.03 | Thiết kế luồng agent và công cụ (đợt 1/2) | エージェント・ツール設計（1/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 6.5
2.2.04 | Thiết kế luồng agent và công cụ (đợt 2/2) | エージェント・ツール設計（2/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 6.5
2.2.05 | Thiết kế màn hình | 画面設計 | MVP | Frontend | 9.5 | 9.5
2.2.06 | Thiết kế tích hợp hệ thống bảo trì (đợt 1/2) | 保全システム連携設計（1/2） | MVP | Backend | 6 | 7 |  | R-HIS-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.2.07 | Thiết kế tích hợp hệ thống bảo trì (đợt 2/2) | 保全システム連携設計（2/2） | MVP | Backend | 6 | 7 |  | R-HIS-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.3 | Agent lập báo cáo | 報告書作成エージェント | MVP
2.3.01 | Nhận dạng giọng nói, từ điển thuật ngữ (đợt 1/2) | 音声認識・用語辞書（1/2） | MVP | AI Engineer | 7.5 | 10.5 |  | R-UI-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.3.02 | Nhận dạng giọng nói, từ điển thuật ngữ (đợt 2/2) | 音声認識・用語辞書（2/2） | MVP | AI Engineer | 7.5 | 10.5 |  | R-UI-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.3.03 | Sinh báo cáo theo từng mẫu thiết bị (đợt 1/2) | 設備別様式での報告書生成（1/2） | MVP | AI Engineer | 7.5 | 7.5
2.3.04 | Sinh báo cáo theo từng mẫu thiết bị (đợt 2/2) | 設備別様式での報告書生成（2/2） | MVP | AI Engineer | 7.5 | 7.5
2.3.05 | Gợi ý mã lỗi và linh kiện (đợt 1/2) | アラームコード・部品の候補提示（1/2） | MVP | AI Engineer | 6.5 | 7
2.3.06 | Gợi ý mã lỗi và linh kiện (đợt 2/2) | アラームコード・部品の候補提示（2/2） | MVP | AI Engineer | 6.5 | 7
2.3.07 | Kiểm tra và hỏi lại mục còn thiếu (đợt 1/2) | 不足項目の確認・追加質問（1/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 6.5
2.3.08 | Kiểm tra và hỏi lại mục còn thiếu (đợt 2/2) | 不足項目の確認・追加質問（2/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 6.5
2.3.09 | Bước người duyệt trước khi lưu (đợt 1/2) | 登録前の承認ステップ（1/2） | MVP | Backend | 6 | 6.5
2.3.10 | Bước người duyệt trước khi lưu (đợt 2/2) | 登録前の承認ステップ（2/2） | MVP | Backend | 5.5 | 6
2.4 | Tích hợp | システム連携 | MVP
2.4.01 | API đăng ký báo cáo vào hệ thống bảo trì (đợt 1/2) | 保全システムへの登録API（1/2） | MVP | Backend | 7.5 | 9 |  | R-HIS-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.4.02 | API đăng ký báo cáo vào hệ thống bảo trì (đợt 2/2) | 保全システムへの登録API（2/2） | MVP | Backend | 7.5 | 9 |  | R-HIS-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.4.03 | Đồng bộ danh mục thiết bị (đợt 1/2) | 設備マスタ同期（1/2） | MVP | Backend | 5.5 | 7 |  | R-HIS-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.4.04 | Đồng bộ danh mục thiết bị (đợt 2/2) | 設備マスタ同期（2/2） | MVP | Backend | 5.5 | 7 |  | R-HIS-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.4.05 | Đăng nhập một lần và phân quyền | SSO・権限管理 | MVP | Backend | 9.5 | 9.5
2.5 | Giao diện | 画面 | MVP
2.5.01 | Màn hình tablet thao tác bằng găng tay (đợt 1/2) | 手袋対応タブレット画面（1/2） | MVP | Frontend | 7.5 | 7.5
2.5.02 | Màn hình tablet thao tác bằng găng tay (đợt 2/2) | 手袋対応タブレット画面（2/2） | MVP | Frontend | 7.5 | 7.5
2.5.03 | Màn hình duyệt báo cáo (đợt 1/2) | 報告書承認画面（1/2） | MVP | Frontend | 5.5 | 6
2.5.04 | Màn hình duyệt báo cáo (đợt 2/2) | 報告書承認画面（2/2） | MVP | Frontend | 5.5 | 6
2.5.05 | Dashboard | ダッシュボード | MVP | Frontend | 9.5 | 9.5
2.6 | Hạ tầng | 基盤 | MVP
2.6.01 | Ba môi trường dev, stg, prod (đợt 1/2) | 開発・検証・本番環境構築（1/2） | MVP | Infra | 6.5 | 6.5
2.6.02 | Ba môi trường dev, stg, prod (đợt 2/2) | 開発・検証・本番環境構築（2/2） | MVP | Infra | 6.5 | 6.5
2.6.03 | Giám sát và log | 監視・ログ | MVP | Infra | 7.5 | 7.5
2.7 | Kiểm thử | テスト | MVP
2.7.01 | Kiểm thử chức năng (đợt 1/2) | 機能テスト（1/2） | MVP | QA | 7.5 | 7.5
2.7.02 | Kiểm thử chức năng (đợt 2/2) | 機能テスト（2/2） | MVP | QA | 7.5 | 7.5
2.7.03 | Kiểm thử tại hiện trường (đợt 1/2) | 現場テスト（1/2） | MVP | QA | 5.5 | 6
2.7.04 | Kiểm thử tại hiện trường (đợt 2/2) | 現場テスト（2/2） | MVP | QA | 5.5 | 6
2.7.05 | Kiểm thử tích hợp (đợt 1/2) | 結合テスト（1/2） | MVP | QA | 5.5 | 6.5 |  | R-HIS-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.7.06 | Kiểm thử tích hợp (đợt 2/2) | 結合テスト（2/2） | MVP | QA | 5.5 | 6.5 |  | R-HIS-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.7.07 | Hỗ trợ nghiệm thu (UAT) | 受入テスト支援 | MVP | PM | 9.5 | 9.5
3 | Production (展開・運用) | 展開・運用 | Production
3.1 | Triển khai | 展開 | Production
3.1.01 | Kế hoạch triển khai | 展開計画 | Production | PM | 7.5 | 7.5
3.1.02 | Release production | 本番リリース | Production | Infra | 9.5 | 9.5
3.1.03 | Kiểm thử chấp nhận cuối (đợt 1/2) | 最終受入確認（1/2） | Production | QA | 6 | 6
3.1.04 | Kiểm thử chấp nhận cuối (đợt 2/2) | 最終受入確認（2/2） | Production | QA | 5.5 | 5.5
3.2 | Ổn định sau go-live | 稼働後安定化 | Production
3.2.01 | Hỗ trợ sau go-live (đợt 1/2) | ハイパーケア（1/2） | Production | Backend | 7.5 | 7.5
3.2.02 | Hỗ trợ sau go-live (đợt 2/2) | ハイパーケア（2/2） | Production | Backend | 7.5 | 7.5
3.2.03 | Sửa lỗi phát sinh (đợt 1/2) | 不具合修正（1/2） | Production | Frontend | 5.5 | 5.5
3.2.04 | Sửa lỗi phát sinh (đợt 2/2) | 不具合修正（2/2） | Production | Frontend | 5.5 | 5.5
3.2.05 | Tinh chỉnh nhận dạng giọng nói (đợt 1/2) | 音声認識チューニング（1/2） | Production | AI Engineer | 6.5 | 9 |  | R-UI-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
3.2.06 | Tinh chỉnh nhận dạng giọng nói (đợt 2/2) | 音声認識チューニング（2/2） | Production | AI Engineer | 6.5 | 9 |  | R-UI-04 | Vượt ước lượng (xem bài học)
3.2.07 | Tinh chỉnh mẫu báo cáo (đợt 1/2) | 報告書様式の調整（1/2） | Production | AI Engineer | 5.5 | 5.5
3.2.08 | Tinh chỉnh mẫu báo cáo (đợt 2/2) | 報告書様式の調整（2/2） | Production | AI Engineer | 5.5 | 5.5
3.3 | Đào tạo và bàn giao | 教育・引継ぎ | Production
3.3.01 | Tài liệu hướng dẫn (đợt 1/2) | 操作マニュアル（1/2） | Production | BA | 5.5 | 5.5
3.3.02 | Tài liệu hướng dẫn (đợt 2/2) | 操作マニュアル（2/2） | Production | BA | 5.5 | 5.5
3.3.03 | Đào tạo người dùng | 利用者説明会 | Production | BA | 9.5 | 9.5
3.3.04 | Runbook vận hành | 運用手順書 | Production | Infra | 9.5 | 9.5
3.3.05 | Báo cáo tháng | 月次報告 | Production | PM | 9.5 | 9.5
3.3.06 | Bàn giao | 引継ぎ | Production | PM | 7.5 | 7.5
3.3.07 | Kiểm thử hồi quy | 回帰テスト | Production | QA | 9.5 | 9.5
TỔNG

## Tổng hợp
Giai đoạn | Vai trò | Man-day ước lượng | Man-day thực tế | Thực tế / ước lượng
PoC | PM
PoC | BA
PoC | BrSE
PoC | AI Engineer
PoC | Backend
PoC | Frontend
PoC | QA
PoC | Infra
Tổng PoC
MVP | PM
MVP | BA
MVP | BrSE
MVP | AI Engineer
MVP | Backend
MVP | Frontend
MVP | QA
MVP | Infra
Tổng MVP
Production | PM
Production | BA
Production | BrSE
Production | AI Engineer
Production | Backend
Production | Frontend
Production | QA
Production | Infra
Tổng Production

## Lịch thực tế
Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Số tuần
PoC | 2025-08-04 | 2025-09-26 | 8
Đánh giá go/no-go, ký hợp đồng | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 2
MVP (本開発) | 2025-10-13 | 2026-03-13 | 22
Production (展開・運用) | 2026-03-16 | 2026-05-22 | 10

## Bài học
# | Bài học
1 | Nhận dạng giọng nói trong xưởng ồn cần từ điển thuật ngữ riêng; thời gian lập báo cáo giảm từ 15 xuống 6 phút/báo cáo.
2 | API ghi của hệ thống bảo trì chưa có sẵn, phải làm thêm hạng mục tích hợp sau khi ký NDA.