## Thông tin dự án
DỮ LIỆU GIẢ LẬP — dự án tham chiếu cho bộ demo Tokai Minato (không phải dự án thật)
Mã case study | cs_rag_fault_history_jp_vn
Tên dự án | Tìm sự cố tương tự từ lịch sử bảo trì song ngữ Nhật–Việt cho nhà máy ép nhựa (giả lập)
Ngành | Sản xuất linh kiện nhựa
Thị trường / ngôn ngữ khách | jp / ja
Hướng giải pháp | rag
Số requirement | 30
Hệ số áp dụng khi ước lượng | customer_jp, multilingual, many_requirements
Công nghệ | Azure OpenAI, Azure AI Search, Microsoft Teams, Entra ID, Python, SQL Server
Tháng chào thầu | 2025-04
Kết quả chào thầu | Trúng thầu
Hợp đồng | PoC: 準委任 · MVP: 請負 · Vận hành: 準委任
Lý do | Đội có kỹ sư tiếng Việt và BrSE; demo tìm sự cố tương tự trên dữ liệu mẫu của khách ngay khi chào thầu.
Tóm tắt | Tìm sự cố tương tự và gợi ý nguyên nhân từ khoảng 45.000 bản ghi bảo trì (2016–2025) trộn tiếng Nhật và tiếng Việt của nhà máy ở Nhật và Đồng Nai; hỏi đáp trên tiêu chuẩn bảo trì; trả lời theo ngôn ngữ người hỏi; dùng qua Teams.
Loại WBS | WBS ước lượng khi chào thầu và effort thực tế sau dự án

## WBS
Mã | Hạng mục (VI) | 作業項目 (JA) | Giai đoạn | Vai trò | Man-day ước lượng | Man-day thực tế | Chênh lệch | Requirement liên quan | Ghi chú
1 | PoC | PoC | PoC
1.1 | Quản lý PoC | PoC管理 | PoC
1.1.01 | Kickoff và lập kế hoạch PoC | PoCキックオフ・計画策定 | PoC | PM | 3 | 3
1.1.02 | Họp định kỳ và báo cáo tuần | 週次定例・報告 | PoC | PM | 4 | 4
1.1.03 | Cầu nối với khách, dịch tài liệu | ブリッジSE・資料翻訳 | PoC | BrSE | 5 | 5.5
1.2 | Khảo sát và chuẩn bị dữ liệu | データ調査・準備 | PoC
1.2.01 | Khảo sát tài liệu, phân loại text/scan | 文書調査・テキスト/スキャン分類 | PoC | BA | 4 | 4 |  | R-DOC-02
1.2.02 | Chọn tập tài liệu PoC | PoC対象文書の選定 | PoC | BA | 2 | 2.5
1.2.03 | Làm sạch dữ liệu lịch sử sự cố | 故障履歴データクレンジング | PoC | AI Engineer | 5 | 8 |  | R-HIS-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
1.2.04 | Xây từ điển thuật ngữ Nhật–Việt | 日越用語辞書の整備 | PoC | BrSE | 3 | 4 |  | R-ML-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
1.3 | Pipeline RAG thử nghiệm | RAGパイプライン試作 | PoC
1.3.01 | OCR tài liệu scan | スキャン文書のOCR処理 | PoC | AI Engineer | 5.5 | 6 |  | R-DOC-02
1.3.02 | Chia đoạn và tạo chỉ mục tìm kiếm | チャンク分割・検索インデックス作成 | PoC | AI Engineer | 5 | 5.5
1.3.03 | Prompt trả lời kèm trích dẫn nguồn | 根拠付き回答プロンプト設計 | PoC | AI Engineer | 4.5 | 5
1.3.04 | Trả lời tiếng Việt từ tài liệu tiếng Nhật | 日本語文書からのベトナム語回答 | PoC | AI Engineer | 4 | 5 |  | R-ML-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
1.3.05 | API backend PoC | PoCバックエンドAPI | PoC | Backend | 4.5 | 5
1.4 | Giao diện và hạ tầng PoC | 画面・基盤（PoC） | PoC
1.4.01 | Màn hình chat hiển thị nguồn | 根拠表示付きチャット画面 | PoC | Frontend | 4.5 | 5
1.4.02 | Dựng môi trường cloud PoC | PoC環境構築 | PoC | Infra | 4 | 4
1.4.03 | Đăng nhập một lần (SSO) | シングルサインオン設定 | PoC | Infra | 2 | 2.5
1.5 | Đánh giá PoC | PoC評価 | PoC
1.5.01 | Bộ câu hỏi đánh giá và đáp án | 評価用質問・正解データ整備 | PoC | QA | 4 | 4
1.5.02 | Đo tỉ lệ trả lời đúng | 正答率測定 | PoC | QA | 4 | 4
1.5.03 | Đánh giá tại hiện trường | 現場評価（5段階） | PoC | QA | 3 | 3
1.5.04 | Báo cáo kết quả, đề xuất go/no-go | PoC結果報告・本開発判断資料 | PoC | PM | 4 | 4
2 | MVP (本開発) | 本開発 | MVP
2.1 | Quản lý dự án | プロジェクト管理 | MVP
2.1.01 | Kế hoạch chi tiết | 詳細計画 | MVP | PM | 6 | 6.5
2.1.02 | Họp tuần và báo cáo tháng (đợt 1/2) | 定例・月次報告（1/2） | MVP | PM | 6 | 6.5
2.1.03 | Họp tuần và báo cáo tháng (đợt 2/2) | 定例・月次報告（2/2） | MVP | PM | 6 | 6.5
2.1.04 | Quản lý rủi ro và thay đổi | リスク・変更管理 | MVP | PM | 7 | 7.5
2.1.05 | BrSE giao tiếp với khách (đợt 1/2) | ブリッジSE対応（1/2） | MVP | BrSE | 6 | 6.5
2.1.06 | BrSE giao tiếp với khách (đợt 2/2) | ブリッジSE対応（2/2） | MVP | BrSE | 6 | 6.5
2.2 | Thiết kế | 設計 | MVP
2.2.01 | Chi tiết hóa yêu cầu (đợt 1/2) | 要件定義詳細化（1/2） | MVP | BA | 6 | 6.5
2.2.02 | Chi tiết hóa yêu cầu (đợt 2/2) | 要件定義詳細化（2/2） | MVP | BA | 6 | 6.5
2.2.03 | Thiết kế kiến trúc cloud | クラウドアーキテクチャ設計 | MVP | Infra | 7 | 7.5
2.2.04 | Thiết kế màn hình | 画面設計 | MVP | Frontend | 7 | 7.5
2.2.05 | Thiết kế bảo mật và phân quyền | セキュリティ・権限設計 | MVP | Backend | 7 | 7.5
2.3 | Dữ liệu và chỉ mục toàn bộ | 全データ取込・インデックス | MVP
2.3.01 | OCR toàn bộ tài liệu scan (đợt 1/2) | 全スキャン文書のOCR（1/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 6.5 |  | R-DOC-02
2.3.02 | OCR toàn bộ tài liệu scan (đợt 2/2) | 全スキャン文書のOCR（2/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 6.5 |  | R-DOC-02
2.3.03 | Kiểm tra chất lượng OCR | OCR品質確認 | MVP | QA | 8.5 | 8.5 |  | R-DOC-02
2.3.04 | Chuẩn hóa lịch sử sự cố (đợt 1/2) | 故障履歴の正規化（1/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 9 |  | R-HIS-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.3.05 | Chuẩn hóa lịch sử sự cố (đợt 2/2) | 故障履歴の正規化（2/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 9 |  | R-HIS-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.3.06 | Quản lý phiên bản tài liệu | 文書版管理 | MVP | Backend | 8 | 8
2.3.07 | Phân quyền tài liệu theo nhà máy | 工場別閲覧権限 | MVP | Backend | 8 | 8
2.4 | Chức năng hỏi đáp | 質問応答機能 | MVP
2.4.01 | Cải thiện tìm kiếm (hybrid, rerank) (đợt 1/2) | 検索精度改善（ハイブリッド・リランク）（1/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 6.5
2.4.02 | Cải thiện tìm kiếm (hybrid, rerank) (đợt 2/2) | 検索精度改善（ハイブリッド・リランク）（2/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 6.5
2.4.03 | Lọc theo mã thiết bị, mã lỗi | 設備ID・アラームコード絞り込み | MVP | AI Engineer | 7 | 7.5
2.4.04 | Hỏi tiếp theo ngữ cảnh | 追加質問への対応 | MVP | AI Engineer | 7 | 7.5
2.4.05 | Hiển thị hình và bảng | 図表表示 | MVP | Frontend | 7 | 7.5
2.4.06 | Phản hồi của người dùng | 回答フィードバック | MVP | Frontend | 6 | 6.5
2.4.07 | Song ngữ và đối chiếu bản gốc | 日越回答・原文併記 | MVP | AI Engineer | 8 | 10 |  | R-ML-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.5 | Khai thác lịch sử sự cố | 故障履歴活用 | MVP
2.5.01 | Tìm sự cố tương tự (đợt 1/2) | 類似故障事例検索（1/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 9 |  | R-HIS-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.5.02 | Tìm sự cố tương tự (đợt 2/2) | 類似故障事例検索（2/2） | MVP | AI Engineer | 6 | 9 |  | R-HIS-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.5.03 | Gợi ý nguyên nhân và cách xử lý | 原因・処置候補の提示 | MVP | AI Engineer | 8 | 12.5 |  | R-HIS-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
2.6 | Kênh sử dụng và quản trị | 利用チャネル・管理機能 | MVP
2.6.01 | Bot Microsoft Teams (đợt 1/2) | Teams連携ボット（1/2） | MVP | Backend | 6 | 6.5 |  | R-UI-02
2.6.02 | Bot Microsoft Teams (đợt 2/2) | Teams連携ボット（2/2） | MVP | Backend | 6 | 6.5 |  | R-UI-02
2.6.03 | Dashboard tình hình sử dụng | 利用状況ダッシュボード | MVP | Frontend | 8 | 8
2.6.04 | Cải thiện câu trả lời bị đánh giá thấp | 低評価回答の改善機能 | MVP | Frontend | 7 | 7.5
2.6.05 | Quản lý người dùng theo nhóm | 利用者・権限管理（グループ連携） | MVP | Backend | 6 | 6.5
2.6.06 | Log thao tác | 操作ログ | MVP | Backend | 6 | 6.5
2.7 | Hạ tầng và bảo mật | 基盤・セキュリティ | MVP
2.7.01 | Ba môi trường dev, stg, prod (đợt 1/2) | 開発・検証・本番環境構築（1/2） | MVP | Infra | 5 | 5.5
2.7.02 | Ba môi trường dev, stg, prod (đợt 2/2) | 開発・検証・本番環境構築（2/2） | MVP | Infra | 5 | 5.5
2.7.03 | Kết nối nội bộ và mã hóa | 閉域接続・暗号化 | MVP | Infra | 7 | 7.5
2.7.04 | Giám sát hệ thống | 監視設定 | MVP | Infra | 4.5 | 4.5
2.8 | Kiểm thử | テスト | MVP
2.8.01 | Kiểm thử chức năng (đợt 1/2) | 機能テスト（1/2） | MVP | QA | 6 | 6.5
2.8.02 | Kiểm thử chức năng (đợt 2/2) | 機能テスト（2/2） | MVP | QA | 6 | 6.5
2.8.03 | Kiểm thử hiệu năng | 性能テスト | MVP | QA | 7 | 7.5
2.8.04 | Kiểm thử bảo mật | セキュリティテスト | MVP | QA | 6 | 6.5
2.8.05 | Đánh giá lại tỉ lệ trả lời đúng | 正答率再評価 | MVP | QA | 7 | 7.5
2.8.06 | Hỗ trợ nghiệm thu (UAT) | 受入テスト支援 | MVP | PM | 7 | 7.5
3 | Production (展開・運用) | 展開・運用 | Production
3.1 | Triển khai | 展開 | Production
3.1.01 | Kế hoạch triển khai | 展開計画 | Production | PM | 4.5 | 5
3.1.02 | Nạp dữ liệu nhà máy thứ hai | 第2工場データ投入 | Production | AI Engineer | 7.5 | 8 |  | R-DOC-02
3.1.03 | Nạp dữ liệu nhà máy Việt Nam | ベトナム工場データ投入 | Production | AI Engineer | 7 | 9 |  | R-DOC-02, R-ML-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
3.1.04 | Kiểm tra chất lượng dữ liệu nạp | 投入データ品質確認 | Production | QA | 6.5 | 7
3.1.05 | Release production | 本番リリース | Production | Infra | 5.5 | 6
3.1.06 | Kiểm thử chấp nhận cuối | 最終受入確認 | Production | QA | 6.5 | 7
3.2 | Ổn định sau go-live | 稼働後安定化 | Production
3.2.01 | Hỗ trợ sau go-live, tuần 1–2 | ハイパーケア（1〜2週） | Production | Backend | 8 | 8.5
3.2.02 | Hỗ trợ sau go-live, tuần 3–4 | ハイパーケア（3〜4週） | Production | Backend | 6.5 | 7
3.2.03 | Sửa lỗi phát sinh | 不具合修正 | Production | Frontend | 6.5 | 7
3.2.04 | Tinh chỉnh hiệu năng và chi phí | 性能・コスト最適化 | Production | Infra | 5.5 | 6
3.2.05 | Tinh chỉnh câu trả lời | 回答品質チューニング | Production | AI Engineer | 7 | 7.5
3.3 | Đào tạo và tài liệu | 教育・マニュアル | Production
3.3.01 | Tài liệu hướng dẫn tiếng Nhật và tiếng Việt | 操作マニュアル（日越） | Production | BA | 7 | 9 |  | R-ML-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
3.3.02 | Đào tạo quản trị viên | 管理者研修 | Production | BA | 3 | 3
3.3.03 | Đào tạo người dùng tại Nhật | 国内利用者説明会 | Production | BA | 4.5 | 5
3.3.04 | Đào tạo người dùng tại Việt Nam | ベトナム拠点利用者説明会 | Production | BrSE | 4.5 | 6 |  | R-ML-01 | Vượt ước lượng (xem bài học)
3.4 | Vận hành và bàn giao | 運用・引継ぎ | Production
3.4.01 | Runbook vận hành | 運用手順書 | Production | Infra | 5.5 | 6
3.4.02 | Quy trình cập nhật LLM và đánh giá lại | LLM更新手順・再評価 | Production | AI Engineer | 4.5 | 5
3.4.03 | Giám sát và cảnh báo | 監視・アラート設定 | Production | Infra | 4.5 | 5
3.4.04 | Báo cáo tháng | 月次報告 | Production | PM | 5.5 | 6
3.4.05 | Bàn giao | 引継ぎ | Production | PM | 4.5 | 5
3.4.06 | Kiểm thử hồi quy | 回帰テスト | Production | QA | 5.5 | 6
TỔNG

## Tổng hợp
Giai đoạn | Vai trò | Man-day ước lượng | Man-day thực tế | Thực tế / ước lượng
PoC | PM
PoC | BA
PoC | BrSE
PoC | AI Engineer
PoC | Backend
PoC | Frontend
PoC | QA
PoC | Infra
Tổng PoC
MVP | PM
MVP | BA
MVP | BrSE
MVP | AI Engineer
MVP | Backend
MVP | Frontend
MVP | QA
MVP | Infra
Tổng MVP
Production | PM
Production | BA
Production | BrSE
Production | AI Engineer
Production | Backend
Production | Frontend
Production | QA
Production | Infra
Tổng Production

## Lịch thực tế
Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Số tuần
PoC | 2025-06-02 | 2025-08-08 | 10
Đánh giá go/no-go, ký hợp đồng | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 3
MVP (本開発) | 2025-09-01 | 2026-01-30 | 22
Production (展開・運用) | 2026-02-02 | 2026-04-10 | 10

## Bài học
# | Bài học
1 | Mã lỗi ghi không thống nhất (AL2047, al-2047, AL-2047) và khoảng 25% bản ghi thiếu nguyên nhân; chuẩn hóa lịch sử sự cố vượt khoảng 60%.
2 | Từ điển thuật ngữ Nhật–Việt của khách chỉ có 600 từ, phải bổ sung cùng kỹ sư nhà máy Việt Nam.
3 | Cột email người xử lý là dữ liệu cá nhân, phải che trước khi đưa vào chỉ mục.